УТВЕРЖДАЮ

Директор МОБУ ШалаевскаяНШ-ДС

Гаврилов-Ямского района Ярославской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МашуковаН.А.

Приказ № 17 от 22.04.2014г.

**ПЛАН-ГРАФИК**

**мероприятий по введению федерального государственного образовательного**

**стандарта дошкольного образования в МОБУ ШалаевскаяНШ-ДС**

**на 2014 -2016 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление мероприятия | Мероприятия | сроки | исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4  |
| 1. Создание нормативно-правового, методическогои аналитического обеспеченияреализации ФГОС ДО | Разработка и утверждение приказа «Об утверждении плана-графика по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МОБУ ШалаевскаяНШ-ДС | апрель 2014 | Директор |
| Анализ готовности воспитателей ДОО к введению ФГОС ДО.  | сентябрь - декабрь 2014 г. | Рабочая группа |
| Проведение мониторинга образовательных потребностей родителей, дети которых посещают ДГ в условиях введения ФГОС ДО.  |  январь - декабрь 2015 г. | Рабочая группа |
| Внесение изменений и дополнений в устав, локальные акты, регламентирующие деятельность ОО. | февраль - август 2014 г. | Администрация |
| Организация ознакомления с методическим письмом МОиН РФ по отдельным вопросам введения ФГОС ДО.  |  апрель-май 2014 г. | Рабочая группа |
| Участие в мониторинге условий в ОО в соответствии с реализацией ФГОС ДО, сбор материалов мониторинга для МОиН РФ.  | июль - август 2014 г. (далее – 1 раз в полугодие) | Администрация |
|  Планирование и осуществление закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды ДГ. | декабрь 2014 г. - март 2015 г. | Администрация |
| Участие в мониторинге оценки соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий развивающей предметно-пространственной среды.  | сентябрь 2015 г. – в течение 2016 г. | Администрация |
| Выбор примерных образовательных программ, опубликованных в федеральном реестре примерных образовательных программ, и использование их при разработке основных образовательных программ ДО ЯО.  |  в течение 2014 - 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Рабочая группа |
| Создание картотеки методической литературы, пособий и других материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО, приведение сайта ОО в соответствие требованиям Закона.  | в течение 2014 - 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Рабочая группа |
| Приведение в соответствие ФГОС ДО нормативно-правовых актов ОО, использование в работе методических писем по вопросам перехода на ФГОС ДО.  | в течение 2014 - 2016 годов | АдминистрацияРабочая группа |
| 2. Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС ДО | Разработка и реализация плана финансово-хозяйственной деятельности ОО предоставления услуг по дошкольному образованию с учетом ФГОС ДО. | январь - февраль 2014 г., далее – корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности ДОО ежеквартально | Администрация |
| Формирование и уточнение бюджета ДГ с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО.  | январь - март 2014 г., далее - корректировка плана ежеквартально | Администрация |
| Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы.  | 1 раз в квартал, далее - ежегодно | Администрация |
| Исполнение государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций МОиН РФ по реализации полномочий.  | в течение 2014 - 2016 годов | Администрация |
| 3. Создание организационного обеспеченияреализации ФГОС ДО | Создание рабочей группы ОУ по введению ФГОС ДО (приказ ОО). | апрель 2014 г. | Директор |
| Участие в семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС ДО.  | согласно плану-графикусеминаров ИРО на 2014 г., далее - ежегодно согласно плану ИРО на 2015, 2016 годы | Рабочая группа |
| Разработка и реализация плана мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО.  | в течение 2014 - 2015 годов | Администрация |
| Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО для педагогических работников ДГ.  | в течение 2014 - 2016 годов | Рабочая группа |
| 4. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО | Разработка внутришкольного плана-графика повышения квалификации педагогических работников ОО по вопросам введения ФГОС ДО.  | февраль - май 2014 г.  | Заместитель директора |
| Участие педагогических работников ОО в повышении квалификации по проблемам введения ФГОС ДО. | февраль 2014г. – сентябрь 2016г. | Заместитель директора |
| Составление и утверждение графика аттестации педагогических работников ОО.  | январь 2015 г. - январь 2016 г. | Заместитель директора |
| 5. Создание информационного обеспечения реализацииФГОС ДО | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО через сайт ОО.  | сентябрь - декабрь 2014 г., далее - 1 раз в квартал | Рабочая группа |
| Реализация сетевого информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ДО.  | в течение 2014 - 2016 годов | Администрация |
| Проведение и выставление на сайте ОО публичных отчетов о ходе и результатах введения ФГОС ДО.  | август 2014 г., далее - 1 раз в год, в течение 2015 - 2016 годов | Администрация |
| Публикации о молодых специалистах, работающих в ОО, через сайт ОО, организация сопровождения (наставничества) молодых специалистов на уровне ОО.  | август 2014 г., далее - 1 раз в год, в течение 2015 - 2016 годов | Администрация |
| 6. Создание материально-технического обеспеченияреализации ФГОС ДО | Приобретение оборудования для развивающей предметно-пространственной среды в ОО. | в течение 2015 - 2016 годов | Администрация |

Список используемых сокращений

ДО ЯО – департамент образования Ярославской области

ОО – образовательная организация

Закон - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ИРО – государственное образовательное автономное учреждение Ярославской области «Институт развития образования»

МОиН РФ - Министерство образования и науки Российской Федерации

ООП ДО – основные образовательные программы дошкольного образования

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования